Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Дом детства и юношества «ФАКЕЛ» города Томска

Образовательный проект

Организация энозоны (славянской избы)

как обучающей этнокультурной среды для детей

Автор проекта:

Татуйко И.Н.

Руководитель проекта:

Директор МБОУ

ДОД ДДиЮ «Факел»

Адаскевич Л.А.

Томск - 2010

Пояснительная записка

В нашем учреждении успешно реализуется  авторская образовательная программа культурологической направленности «Древо Жизни». Данная программа  не только апробирована,  но имеет    достаточно весомые результаты и награды. В январе 2010 года программа  «Древо Жизни»  в рамках областного конкура современных образовательных программ  заняла почетное первое место, а в марте  текущего года  принимала участие в Международной ярмарке – выставке «Учсиб - 2010г»  и  получила   малую золотую медаль имени Мельникова.  Одним  из главных условий для успешной реализации данной программы  -  создание этнозоны (славянской избы) как обучающей среды.

Для любого человека  его дом не только место где он  живет. Дом – это  личное пространство, которое человек сам «простраивает» и «наполняет»  атмосферой,  близкой ему по духу и миропониманию. Недаром говорят: «Мой дом - моя крепость!».

Для наших предков – славян  жилище было не только  средой обитания, но и малой Вселенной, которую   они творили по образу и подобию Вселенной – Рода. Славяне верили, что от того,  как и где  построено жилище зависит  судьба и здоровье  всей семьи.  Для славянского жилища – избы (происходит от слова «Истьба» – отапливаемое  помещение) не было случайных деталей.

Изба была организованна  с учетом строительных навыков и верований, которые передавались из поколения в поколение как духовный опыт целого народа.  Было в ней место  и для хозяйственной, материальной деятельности человека и для духовной его жизни – Красный угол. Разделял миры малой Вселенной  столб - «Дед конек». И попробуй только нарушить данные законы - будешь наказан, поставлен в угол - место, где  Государыня – печка не защитит проказника от действия  разгневанного духа избы – домового.

Таким образом, реконструируя  внутренние убранство славянской избы, мы получаем возможность  наиболее емко передать детям  не только  быт,  но и верования древних славян, погружая их в этническую среду предков.  Реконструкция внутреннего убранства избы  позволяет  педагогу  проводить занятия с детьми,   объясняя  им учебный  материал не «на  пальцах», а  демонстрируя детали  избы,  мебель, посуду « в живую». У детей появляется возможность буквально «потрогать своими руками»  предметы,  которые  определяли быт наших предков,  воочию увидеть  организованное пространство избы, самим определить место и роль печи в жизни славянина.

Кроме того, проведение «В избе» тематических праздников «Как деды заповедовали» органично дополнит  общую картину погружения детей и их родителей  в культуру древних славян .

Цель:  создание этнозоны (славянской избы) как обучающей среды для детей школьного возраста.

Задачи:

- Создание  условий для мотивации обучающихся  к  изучению  культуры,  быта и верований древних славян.

- Развитие интереса у обучающихся к  русской истории и культуре.

- Воспитание чувства сопричастности к истории  и культуре  своего народа.

- Воспитание у детей чувства любви к Родине и толерантного отношения к другим культурам.

В реализации данного проекта мы руководствуемся следующими научно – педагогическими принципами:

- доступности;

-добровольности;

-здоровьесбережения

Участники проекта:

- обучающиеся;

- педагоги;

- родители;

- администрация учреждения;

- приглашенные специалисты.

Большая роль в организации этнозоны отводится личности самого педагога:  он  должен хорошо владеть  знаниями и терминологией, чтобы воссоздать «дух времени». От него требуются и организаторские  способности,  чтобы привлечь к данной  деятельности родителей  и  своих учеников.

Реконструкция внутреннего убранства славянской избы из обычного класса в учреждении дополнительного образования детей - это сложный и длительный процесс. Поэтому,  для  успешной реализации проекта мы  считаем необходимым, разделить  деятельность в данном направлении  на  три основных этапа и три промежуточных блока:

I. ЭТАП.  Подготовительный.

В  рамках данного  этапа,   уточняются     исполнители проекта, график его реализации, подготавливается техническая база, смета,  план – схема этнозоны.

II. ЭТАП. Основной

Реализация  основной деятельности в рамках проекта.

1 Блок –   осуществление работы по  организации этнозоны (избы), согласно плана – схемы в рамках утвержденной сметы.

2 Блок -  практический блок. Проведение занятий, мастер – классов,  тематических праздников для детей и их родителей. Организация экскурсий  детей из общеобразовательных школ, проведение тематических бесед и родительских собраний.

3 Блок – трансляция опыта в рамках культурологического воспитания детей. Проведение обучающих семинаров, мастер – классов, творческих мастерских для коллег города, области, региона. Организация и проведение открытых уроков, презентаций  культурологической направленности.

III ЭТАП. Заключительный

Подведение итогов проекта.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП. Подготовительный (сентябрь – октябрь 2010 года) |
| 1 | Подбор кадров: комплектация педагогического состава в соответствии с целями и задачами проекта. Создание проектной группы. | сентябрь | Директор учреждения |
| 2 | Подбор исполнителей (рабочих, специалистов) | сентябрь | Директор учреждения |
| 3. | Разработка плана – схемы этнозоны | сентябрь - октябрь | Заведующий культурологическим отделом учреждения |
| 4. | Составление сметы расходов | сентябрь - октябрь | Заместитель директора по ХЧ |
| II. ЭТАП. Основной ( ноябрь 2010г – декабрь 2012года) |
| I. Блок 1.1. | Выполнение ремонтных работ по переоборудованию класса №3 ДДиЮ «Факел» под этнозону (реконструкция славянской избы) по плану схеме в рамках утвержденной сметы | ноябрь 2010г. – май 2011г. | Директор учреждения |
| 1.2. | Изготовление макета печки | декабрь 2010г. - март 2011г | Заведующий культурологическим отделом учреждения |
| 1.3. | Изготовление мебели: 1 деревянный стол; 2 деревянные лавки; 1 деревянная скамья; 1 деревянный ларь; 4 полки -полицы | ноябрь 2010г. – июнь2011 года | Директор учреждения |
| 1.4 | Изготовление деревянной посуды: 3 большие тарели; 3 малые тарели; 6 деревянных ложек; 1 ковш- скобарь; 1 кадка; 1деревянное ведро. | ноябрь 2010г. – июнь2011 года | Директор учреждения |
| 1.5. | Изготовление предметов славянского быта: 1 деревянная прялка; 1 веретено | ноябрь 2010г. – август 2011 года | Директор учреждения |
| 1.6. | Праздничное открытие этнозоны – славянской избы | сентябрь 2011г. | Директор учреждения |
| II Блок 2.1. | Проведение учебных занятий в рамках авторской образовательной программы Татуйко И.Н. «Древо Жизни» | учебный год | Заведующий культурологическим отделом учреждения |
| 2.2. | Организация и проведение тематических экскурсий для обучающихся общеобразовательных школ Кировского района г. Томска | учебный год | Проектная группа |
| 2.3. | Организация и проведение мастер – классов культурологической направленности | учебный год | Заведующий культурологическим отделом учреждения |
| 2.4. | Организация цикла родительских лекторий « Семейные традиции и праздники» | сентябрь, декабрь, март, май учебного года. | Заведующий культурологическим отделом учреждения |
| 2.5. | Проведение тематических праздников в рамках славянского календаря: - Коляда; - Красная горка; - Масленица (тещины вечеринки); - Дожинки. | декабрь- январь, март- апрель, октябрь-ноябрь | Проектная группа |
| III Блок 3.1. | Организация и проведение обучающих семинаров по этнокультурному воспитанию детей | ноябрь-апрель | Проектная группа |
| 3.2. | Организация и проведение творческих мастерских | сентябрь – декабрь февраль - апрель | Проектная группа |
| 3.3. | Организация и проведение открытых занятий | сентябрь - май | Заместитель директора по учебной работе |
| 3.4. | Организация и проведение презентаций творческих работ обучающихся культурологической направленности | ноябрь - май | Заведующий культурологическим отделом учреждения |
| III Заключительный (июнь – авгус2012года) |
| 1. | Проведение психодиагностических исследований обучающихся. Выявление результатов | каждое полугодие учебного года | Проектная группа |
| 2. | Анализ видео и фотоматериалов | июнь, август | Проектная группа |
| 3. | Подведение итогов проекта. Отчет о реализации проекта | август | Проектная группа |

Привлеченные специалисты

- специалист по русскому фольклору;

- этнограф ТГУ;

- специалист Областного краеведческого музея г. Томска;

- специалист библиотеки славянской мифологии г. Томска.

Бюджет проекта

Таблица. Смета расходов по проекту

| № | Тип затрат | Стоимость единицы (руб.) | Кол –во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Строительные материалы |
| 1.1. | Гипсокартон |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| II | Монтажные работы |
| 2.1. | Монтаж печки |  |  |  |
| 2.2. | Монтаж полок - «полиц» |  |  |  |
|  | Итого: |
|  | Итого с подоходным налогом: |
| III | Оплата труда |
|  |  | % рабочего времени | месячная ставка | Кол-ставка | Всего |
| 3.1. | Привлекаемые специалисты |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |
|  | Итого с подоходным налогом: |
|  | Промежуточный итог по оплате труда |  |  |  |
|  | Всего по проекту: |  |  |  |

Комментарии к  организации энозоны

( славянской избы)

1. При оборудовании кабинета как энозоны будут созданы:

- 8 посадочных мест для  учеников за большим деревянным столом (для письменных и творческих работ за столом)  Шесть человек будут сидеть  на  2  длинных скамьях, двое  детей на двух небольших квадратных скамейках;

- 8 посадочных мест для слушателей на лавках  вдоль стен «избы»;

- 1 модель печи, которая  ориентированная строго на север (согласно представлениям славян);

- 2 длинные полки – «полицы», которые монтированы к двум противоположным стенам «избы». Высота монтажа полок должна не превышать 1м.40см.;

- по диагонали от «печи»  монтирован Красный угол. Высота от пола должна быть не менее 1м.70см.

- рядом с «печкой» устанавливается   символ деления  избы на духовную и материальную части столб - «Дед – конек», высота столба определяется высотой потолка «избы».

2Для создания более достоверной картины  быта  древних славян  в этнозоне будут использована  следующая утварь:

  - посуда:

- 3 большие деревянные тарели;

- 3 малые деревянные тарели;

- 2 мисы;

-  1 ковш – скобарь;

- 6 деревянных ложек – «баклуш»;

- 1 соляница;

- 2 корчажки (разных типов).

  - предметы быта и обихода:

- 1 прялка и 1 веретено;

- 1 пряслице;

- 1 деревянное ведро;

- 1 бочка – кадка;

- 1 ухват;

- 1 домотканая дорожка;

- 2 вышитых полотенца – «рушника»;

- 2 домашних оберега (веник и топорик);

- 3 пучка высушенных лекарственных трав.

Ожидаемые результаты проекта и методы оценки

Ожидаемые результаты

- Оборудование  этнозоны (под славянскую избу) как обучающей среды для этнокультурного воспитания детей  в учреждении и  общеобразовательных школ Кировского района (на основе договора о сотрудничестве сторон).

- Создание условий для мотивации   детей к изучению истоков и особенностей русской культуры и толерантного отношения к другим культурам региона, России.

- Обеспечение   материальной базой для успешной реализации авторской образовательной программы «Древо Жизни».

- Более 500 человек  получат возможность «погружения» в колорит, быт  и культуру наших предков.

- Обеспечение материальной и методической базы для трансляции педагогического опыта в этнокультурном воспитании детей.

Методы оценки

Для оценки результатов организации энозоны как обучающей этнокультурной среды  предполагаются следующие методы оценки:

- анкетирование детей  занимающихся в  этнозоне;

- анкетирование преподавателей, которые проводят занятия с детьми в этнозоне;

- тестирование детей в рамках реализации авторской образовательной программы «Древо Жизни»;

- анализ видео и фотоматериалов мастер – классов, тематических праздников и открытых занятии;

- отзывы гостей и  родителей.

Приложения к проекту:

Авторская образовательная программа Татуйко И.Н. «Древо Жизни»;

План – схема  этнозоны;

Фотография класса перед началом работы.